## TER -czysty
Harmonogram prac i płatności dla zadania : Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Parznie - Załącznik do Umowy
NAZWA INWESTYCJI |  | BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PARZNIE
LOKALIZACJA |  | Parzno, Gm. Kluki
INWESTOR |  | Gmina Kluki
NR ETAPU | NAZWA ETAPU ROZLICZENIOWEGO ROBÓT | TERMIN REALIZACJI
|  |  | szacowana wartość wskaźnika realizacji robót w % dla poszczególnych branż | Kwota netto PLN
ETAP 1 | konstrukcja - roboty ziemne | 3 grudnia 2021 | 49% | 0
| Instalacje elektryczne |  | 2% | 0
| instalacje sanitarne |  | 25% | 0
ETAP 2 | architektura - stan surowy | 2 grudnia 2022 | 24% | 0
| konstrukcja - konstrukcja budynku |  | 51% | 0
| Instalacje elektryczne |  | 3% | 0
| instalacje sanitarne |  | 3% | 0
ETAP 3 | architektura I - stan surowy zamknięty | 31 października 2023 | 36% | 0
| architektura II - wykończenie oraz prace montażowe |  | 40% | 0
| Instalacje elektryczne |  | 95% | 0
| instalacje sanitarne |  | 72% | 0
|  |  | RAZEM NETTO | 0
|  |  | PODATEK VAT | 0
|  |  | RAZEM BRUTTO | 0